一、申请书文本优化

1.简介部分：

围绕四项核心研究内容（地图制图知识图谱构建、智能体设计、在线制图系统构建、实验验证系统开发）浓缩提炼，控制字数在100-300字，后续由蔡老师协助推敲。

2.框架调整：

区分「研究内容」与「技术路线」：研究内容侧重「做什么」（即四项核心内容），技术路线侧重「怎么实现」（明确开发工具、数据库选型等），删除「阶段一、阶段二」的混淆表述。

项目背景、研究内容、技术路线部分，补充相关理论或成果作为支撑。

3.表述规范修正：

剔除修饰性词语（如删除「功能完整的」「优秀的」等）。

数字统一使用阿拉伯数字（禁用大写汉字）。

预期成果聚焦有形成果，删除「学生能力显著提升」等无形成果，修正表述：

- 原「公开发表论文」改为「撰写学术论文1篇」；

- 原「在线实习系统」改为「在线制图原型系统」；

- 新增「申请软件著作权1项」，若方法有创新可尝试「申请专利1项」；

- 研究报告等成果无需标注数量。

二、核心图示制作（优先级最高）

按「一加四加一」体系完成6张图示，可用Vrio、思维导图软件或PPT制作（绘制过程同步梳理技术思路）：

1.1张「总体研究思路图」：

呈现四项研究内容的逻辑关联（如「理论方法研究—系统开发—实验验证」的递进关系），用箭头标注实施顺序。

2.4张「研究内容技术设计图」：

知识图谱构建：图示技术流程+环节操作说明；

智能体设计：标注功能模块（需求匹配、流程调度等）与交互逻辑；

在线制图系统构建：呈现「需求输入—地图生成」的闭环流程；

实验验证系统开发：明确验证逻辑与实施步骤。

3.1张「技术路线图」：

明确开发工具（Python/Java/JS等）、数据库选型、空间数据处理方案、接口开发标准等具体技术细节。

三、前期研究与原型开发

1.知识图谱构建：

立即启动社会通用地图的图谱转化，按老师指导方法，完成2-3张地图（如旅游图、交通图）的三元组结构化处理（实体、关系、属性），答辩时用于展示研究进展。

2.大语言模型与系统开发：

尝试大语言模型离线部署，融合已构建的知识图谱，实现简单查询或生成功能；

开发「在线制图原型系统」核心模块：优先实现界面呈现与基础功能（如场景化图层匹配），答辩时进行演示（原型系统演示加分）。

四、沟通协调与资料对接

1.确定沟通时间：

团队内部协商后，向蔡老师确认沟通形式（周四/周五上午线下，或线上会议），以便老师投屏展示优秀案例、设计思路并发送参考资料。

2.资料接收与学习：

接收老师提供的1-2份优秀申请书，参考框架与表述逻辑优化自身方案。

3.答辩PPT筹备：

以6张核心图示为基础，扩展研究计划、人员分工、预期成果等内容，形成十几页的答辩PPT。

五、时间规划与后续推进

利用当前非考试月的充足时间，优先完成图示制作与知识图谱构建，同步推进申请书文本优化；

按老师目标，在明年2-3月答辩前，完成原型系统核心功能开发，确保能呈现界面与关键模块；

后续按老师安排，参与面对面或线上沟通，解决优化过程中的疑问。